## Sheet1
RISIKO MOMENT | SANDSYNLIGHED | KONSEKVENS | PRODUKT | PRÆVENTIVE TILTLAG | ANSVARLIG | LØSNINGS TILTLAG
Database korruption | 2 | 9 | 18 | Regelmæssig backup og validering | Alle | Hurtig gendannelse fra backup
Forsinkede opdateringer | 3 | 7 | 21 | Effektiv tidsstyring og Scrum-metoder | Scrum master | Ekstra arbejdstimer eller ressourcer
Mangelfuld søgefunktionalitet | 3 | 8 | 24 | Grundig testning af søgealgoritmer | Projektleder | Fejlretning og optimering af søgealgoritmer
Sygdom blandt holdet | 4 | 6 | 24 | Fleksibel opgavefordeling | Alle | Midlertidig omfordeling af opgaver
For mange ændringsanmodninger | 3 | 8 | 21 | Tæt kommunikation og afgrænsning af scope | Scrum Master | Review og prioritering af ændringsanmodninger
Uklare projektforventninger | 2 | 7 | 14 | Klare projektbeskrivelser og regelmæssige møder | Projektleder | Møde med alle interessenter for at afklare forventninger
Kommunikationsproblemer | 4 | 5 | 20 | Regelmæssig teamkommunikation og -feedback | Alle | Team-møde for at adressere og løse problemer